Утверждаю. Директор                                                           Рассмотрено на заседании

МБОУ СОШ №86                                                                 МО учителей начальных классов

М.М. Малышева                                                                  Руководитель: Р.В. Залалутдинова

«       »_____________ 2011г                                                 «     » ______________2011г

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №86 имени Стригина М.Ф.»

г Красноярска.

Программа подготовки школы к введению ФГОС

второго поколения.

Сроки реализации программы: январь – август 2011 года.

Цель программы: создание  условий для внедрения  и реализации в 1 классе ФГОС второго поколения с 1 сентября 2011г.

Задачи :

- внести изменения в нормативно-правовую базу школы в соответствии с  требованиями  ФГОС;

- подготовить кадровый состав к введению ФГОС;

- изучить содержательную сторону новых стандартов;

- разработать ООП НОО ОУ;

- организовать методическое сопровождение педагогов, внедряющих ФГОС.

Ожидаемые результаты:

1Разработана ООП НОО ОУ;

- 2. Приведена в соответствии с  требованиями  ФГОС нормативно-правовая база школы;

- 3. Пройдена курсовая подготовка педагогами начальных классов по введению ФГОС;

- 4.Укомплектован УМК для 1 класса по ФГОС.

План-график введения государственного образовательного стандарта начального общего образования МБОУ  СОШ №86

| Мероприятия | Сроки | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |
| Создание рабочей группы | Январь 2011 | Пазигун Е.Н. Зам. директора поУР | Создание и опредение функционала рабочей группы |
| Совещание при директоре «Содержание и технология введения ФГОС, требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС» | Февраль 2011г | Пазигун Е.Н. Зам. директора поУР; рабочая группа | Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО |
| Анализ имеющихся в ОУ условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС | Февраль- март 2011г | Пазигун Е.Н. Зам. директора поУР; рабочая группа | Оценка ОУ школы с учётом требований ФГОС |
| Деятельность рабочих групп по созданию программ | Февраль-апрель 2011г | Пазигун Е.Н. - Зам. директора поУР; Залалудинова Р.В. - руководитель МО учителей нач.кл.; рабочая группа | Образовательная программа, программы по направлениям |
| Подготовка документов к экспертизе ( образовательная программа, рабочие программы по предметам, программы по направлениям) | Май 2011 | Пазигун Е.Н. - Зам. директора поУР; | Пакет докуменов для экспертизы |
| Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Январь-август 2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; рабочая группа. Жарова Н.В.-зам.директора по АХЧ | Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. |
| Комплектование школьной библиотеки базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС. Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО. Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебного плана в соответствии с Федеральным перечнем | Март-август 2011г | Буйнова Т.А.-библиотекарь | Наличие в школе документов по введению ФГОС Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями |
| Проведение родительских собраний с родителями будущих первоклассников по внедрению ФГОС | Апрель-май 2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; Плашкова Т.В- зам.директора по ВР. | Изучение образовательных потребностей родителей будущих первоклассников |
| Корректировка программы ООПНОО | Август 2011 | Администрация Рабочая группа. | Программа ООПНОО |
| Заседание МО учителей начальных классов по теме « Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО» | Май 2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; Плашкова Т.В- зам.директора по ВР. Залалудинова Р.В. - руководитель МО | Оценка степени готовности ОУ к внедрению ФГОС |
| 2. Нормативное обеспечение введения ФГОС начального общего образования |  |  |  |
| Подготовка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО | Январь-август 2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; рабочая группа. | Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующие деятельность школы. Положение ОУ по внедрению ФГОС. |
| Приведение должностных инструкций работников ОУ в соответствие с требованиями ФГОС НОО | Апрель-июнь 2011г | Малышева М.М.- директор школы |  |
| Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО | Январь-март 2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; рабочая группа. | Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ |
| Внесение изменений в Уств школы ( создание локальных актов) | 2011г | Малышева М.М.- директор школы | Локальные акты об организации учебного процесса |
| Разработка нормативных документов ( учебный план, расписание уроков, штатное расписание) | Апрель-май 2011г | Малышева М.М.- директор школы Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; | Учебный план,расписание уроков, штатное расписание. |
| Разработка Положения о системе оценки достижений младших школьников (в соответствии с ООП НОО ОУ) | Май-июнь2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; рабочая группа. | Положение о системе оценки достижений младших школьников |
| Разработка образовательной программы начального общего образования школы с учетом формирования универсальных учебных действий | Январь- август 2011г | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; рабочая группа. | Создание основной образовательной программы |
| Организация работы по разработке программ внеурочной деятельности с учетом особенностей системы воспитательной работы школы и запросами родителей и учащихся | Январь- август 2011г | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; Плашкова Т.В- зам.директора по ВР. | Создание программ внеурочной деятельности ОУ |
| Внесение изменений в программу развития ОУ | Январь- август 2011г | Администрация | Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС |
| 3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС |  |  |  |
| Оформление заказа на повышение квалификации учителей | Апрель 2011г | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; | Программа повышения квалификации |
| Подбор кадров: педагоги, реализующие внеурочную деятельность; педагоги начальных классов | Январь-август 2011 | Малышева М.М.- директор школы | Укомплектованность кадров |
| Изучение в педколлективе базовых документов ФГОС | Январь-март 2011 | Пазигун Е.Н.- зам. директора поУР; рабочая группа. | Изучение требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ |
| Анализ УМК | Январь-август 2011 | Рабочая группа. | Соответствие УМК требованиям ФГОС к программам « Начальная школа 21 века» « Школа России», рекомендации по корректировке рабочих программ |
| Участие в работе разработческих и проектных семинаров на базе ММЦ | Январь-август 2011 | Рабочая группа. | Разработка образовательного плана школы |
| Информационно-методическое сопровождение введения ФГОС через сайт школы | Январь-август 2011 | Рабочая группа.Мурзина И.Н.-зам.директора по информатизации школы | Работа сайта школы |
| Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет | Январь-август 2011 | Рабочая группа.Мурзина И.Н.-зам.директора по информатизации школы | Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений при разработки рабочих программа |
| Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и результатах их ведения в ОУ через школьные сайты | Март- август 2011 | Рабочая группа.Мурзина И.Н.-зам.директора по информатизации школы | Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО |

Информация для родителей по ФГОС НОО Уважаемые родители! С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения России, не является исключением и МБОУ СОШ № 86", переходят на новый Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). Что такое Федеральный государственный стандарт начального общего образования? Федеральные государственные стандарты устанавливаются в Российской Федерации в соответствии с требованием Статьи 7 "Закона об образовании" и представляют собой "совокупность требований, обязательных при реализации основных образовательных программ начального общего образования (ООП НОО) образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию". С официальным приказом о введении в действие ФГОС НОО и текстом Стандарта можно познакомиться на сайте Минобрнауки России: Материалы по ФГОС НОО . Какие требования выдвигает новый ФГОС НОО? Стандарт выдвигает три группы требований: Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования; Требования к структуре основной образовательной программы начального общего образования; Требования к условиям реализации основной образовательной программы начального общего образования. Что является отличительной особенностью нового Стандарта? Отличительной особенностью нового стандарта является его деятельностный характер, ставящий главной целью развитие личности учащегося. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков, формулировки стандарта указывают реальные виды деятельности, которыми учащийся должен овладеть к концу начального обучения. Требования к результатам обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и предметных результатов. Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются универсальные учебные действия (УУД). Под УУД понимают "общеучебные умения", "общие способы деятельности", "надпредметные действия" и т.п. Для УУД предусмотрена отдельная программа - программа формирования универсальных учебных действий (УУД). Все виды УУД рассматриваются в контексте содержания конкретных учебных предметов. Наличие этой программы в комплексе Основной образовательной программы начального общего образования задает деятельностный подход в образовательном процессе начальной школы. Важным элементом формирования универсальных учебных действий обучающихся на ступени начального общего образования, обеспечивающим его результативность являются ориентировка младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность). Использование современных цифровых инструментов и коммуникационных средств указывается как наиболее естественный способ формирования УУД включена подпрограмма "Формирование ИКТ компетентности обучающихся". Реализация программы формирования УУД в начальной школе - ключевая задача внедрения нового образовательного стандарта. Какие требования к результатам обучающимся устанавливает Стандарт? Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального общего образования: · личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности; · метапредметным, включающим освоение обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными понятиями. · предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. Предметные результаты сгруппированы по предметным областям, внутри которых указаны предметы. Они формулируются в терминах "выпускник научится…", что является группой обязательных требований, и "выпускник получит возможность научиться …", не достижение этих требований выпускником не может служить препятствием для перевода его на следующую ступень образования. Пример: Выпускник научится самостоятельно озаглавливать текст и создавать план текста. Выпускник получит возможность научиться создавать текст по предложенному заголовку. Подробнее познакомиться с содержание этого деления можно, изучив программы учебных предметов, представленные в основной образовательной программе. Что изучается с использованием ИКТ? Отличительной особенностью начала обучения является то, что наряду с традиционным письмом ребенок сразу начинает осваивать клавиатурный набор текста. Сегодня многие родители, постоянно использующие компьютер в профессиональной и личной жизни понимают его возможности для создания и редактирования текстов, поэтому должны понимать важность включения этого компонента в образовательный процесс наравне с традиционным письмом. Изучение окружающего мира предполагает не только изучение материалов учебника, но и наблюдения и опыты, проводимые с помощью цифровых измерительных приборов, цифрового микроскопа, цифрового фотоаппарата и видеокамеры. Наблюдения и опыты фиксируются, их результаты обобщаются и представляются в цифровом виде. Изучение искусства предполагает изучение современных видов искусства наравне с традиционными. В частности, цифровой фотографии, видеофильма, мультипликации. В контексте изучения всех предметов должны широко использоваться различные источники информации, в том числе, в доступном Интернете. В современной школе широко применяется проектный метод. Средства ИКТ являются наиболее перспективным средством реализации проектной методики обучения. Имеется цикл проектов, участвуя в которых, дети знакомятся друг с другом, обмениваются информацией о себе, о школе, о своих интересах и увлечениях. Это проекты "Я и мое имя", "Моя семья", совместное издание Азбуки и многое другое. Родители должны всячески стимулировать детей к этой работе. Интегрированный подход к обучению, применяемый при создании нового стандарта, предполагает активное использование знаний, полученных при изучении одного предмета, на уроках по другим предметам. Например, на уроке русского языка идет работа над текстами-описаниями, эта же работа продолжается на уроке окружающего мира, например, в связи с изучением времен года. Результатом этой деятельности становится, например, видеорепортаж, описывающий картины природы, природные явления и т.п. Что такое информационно-образовательная среда? Требования к информационно-образовательной среде (ИС) являются составной частью Стандарта. ИС должна обеспечивать возможности для информатизации работы любого учителя и учащегося. Через ИС учащиеся имеют контролируемый доступ к образовательным ресурсам и Интернету, могут взаимодействовать дистанционно, в том числе и во внеурочное время. Родители должны видеть в ИС качественные результаты обучения своих детей и оценку учителя. Что такое внеурочная деятельность, каковы ее особенности? Стандарт предполагает реализацию в образовательном учреждении как урочной, так и внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное). Содержание занятий должно формироваться с учетом пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей). Во внеурочную деятельность могут входить: экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования и т.д. Содержание внеурочной деятельности должно быть отражено в основной образовательной программе образовательного учреждения. Время, отведенное на внеурочную деятельность не входит в предельно допустимую нагрузку обучающихся. Чередование урочной и внеурочной деятельности определяется образовательным учреждением и согласуется с родителями обучающихся. Обращаем ваше внимание на то, что каждое образовательное учреждение самостоятельно определяет режим работы (5-дневная учебная неделя). Продолжительность уроков в начальной школе: · в 1 классе - 35 минут (при невозможности организовать специальное расписание звонков для 1 класса, активная фаза урока продолжается не более 35 минут); · во 2-4 классах - 45 минут (по решению общеобразовательного учреждения). Продолжительность учебного года: · в 1 классе - 33 учебные недели; · во 2-4 классах - 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 30 календарных дней. В первых классах устанавливаются дополнительные недельные каникулы (в феврале). Общий объем нагрузки и объем аудиторной нагрузки для учащихся определяется учебным планом образовательного учреждения, который предусматривает: обязательные учебные занятия, объемом 20 часов в неделю;внеурочную деятельность младших школьников, на которую отводится 10 часов в неделю.